## Page de garde
OpenCacao — Version 3
De l'assistant à la suite métier : LLM cacao multi-tenant, intelligence économique, conformité EUDR & prédictif
Backlog produit — Gestion de projet Agile (Scrum)
| Maître d'ouvrage | OpenLab Consulting — projet R&D
| Sponsor / Validation | Waopron Coulibaly
| Produit | OpenCacao — suite IA souveraine pour la filière cacao (Côte d'Ivoire)
| Périmètre V3 | SaaS multi-tenant (Pro), intelligence économique, traçabilité & conformité EUDR, modèles prédictifs
| Socle hérité | V1 (assistant agronomique GGUF/CPU) + V2 (conversationnel, sessions, mémoire)
| Méthodologie | Scrum — 8 sprints de 2 semaines (≈ 16 semaines)
| Date de lancement | 6 octobre 2026
| Mise en production cible | 25 janvier 2027
| Version du document | 1.0 — 25 juin 2026
| Confidentialité | Interne — R&D OpenLab Consulting
OpenLab Consulting — IA souveraine pour la Côte d'Ivoire

## 1. Vision & positionnement
Vision V3 — d'un assistant à une suite métier cacao
Capitaliser sur l'avantage concurrentiel déjà acquis : la donnée métier + un LLM cacao souverain
| Problème | La filière cacao ivoirienne (1er producteur mondial) manque d'outils numériques métier : conseil agronomique, intelligence de marché et surtout traçabilité conforme au règlement européen anti-déforestation (EUDR), désormais condition d'accès au marché UE.
| Proposition de valeur | Une suite SaaS souveraine bâtie sur le LLM cacao d'OpenCacao : conseil (Pro), intelligence économique, conformité EUDR clé en main et modèles prédictifs — en français et langues locales, fonctionnant même en zone à faible connectivité.
| Cibles | Coopératives & unions, exportateurs/négociants, transformateurs, Conseil du Café-Cacao & institutions (ANADER, FIRCA), banques/assurances agricoles, acheteurs internationaux soumis à l'EUDR.
| Avantage défendable | Données métier propriétaires + LLM cacao affiné + souveraineté (hébergement local, sans API tierce en production) + ancrage terrain. Barrière à l'entrée élevée, concurrence limitée.
| Modèle de revenus | Abonnement SaaS par siège/coopérative, modules à la carte (Intelligence, EUDR, Prédictif), facturation à l'usage (API), prestations d'intégration et de conformité.
| Souveraineté | Aligné sur le livre blanc « IA souveraine pour la Côte d'Ivoire » : modèle ouvert auto-hébergé, données résidentes, conformité à la loi ivoirienne sur les données personnelles.

## 2. État des lieux
Point de départ V3 — l'acquis V1 + V2
Ce sur quoi la V3 capitalise (au 25 juin 2026)
| Composant | Statut | Détail
| LLM cacao souverain | Acquis | Ministral-3-8B + LoRA, servi en GGUF/CPU ; garde-fous métier ANADER, sources obligatoires.
| Conseil conversationnel | Acquis | V2 : sessions persistantes, mémoire, recherche, identité par appareil, RGPD by design.
| RAG documentaire | Acquis | Index dense sur sources officielles (CNRA, ANADER, CCC, FAO, FIRCA) + console de curation.
| Pipeline d'entraînement | Acquis | RunPod GPU 24 Go : distillation souveraine (F2), recette pilotée par l'éval (F4), export GGUF.
| Déploiement & CD | Acquis | K3s/Hetzner CX53, TLS, livraison continue GitOps (GHCR → ArgoCD).
| Multi-tenant / comptes org | À construire | Pas d'organisations, de rôles ni d'isolation de données par client.
| Facturation / quotas | À construire | Aucune offre SaaS, ni mesure d'usage, ni facturation.
| Canaux terrain | À construire | Pas de WhatsApp/SMS/USSD ni de mode hors-ligne pour l'agent de terrain.
| Intelligence économique | À construire | Pas d'ingestion prix/marché/météo ni de tableaux de bord décisionnels.
| Traçabilité & EUDR | À construire | Pas de cartographie de parcelles, de due diligence ni d'attestation déforestation.
| Modèles prédictifs | À construire | Pas de prévision de rendement/prix ni de détection de maladies par image.
Conclusion : le socle technique (LLM cacao + conversationnel + MLOps souverain) est en place. La V3 ajoute la couche PRODUIT (SaaS multi-tenant, intelligence, conformité EUDR, prédictif) qui transforme la démonstration en offre commerciale.

## 3. Backlog produit
Backlog produit V3 — Epics & User Stories
Priorisation MoSCoW · estimation en Story Points (SP)
ID | Epic | User Story | Priorité | SP | Sprint
G — Plateforme SaaS multi-tenant
G1 | G | Modèle Organisation/Membre + isolation des données par tenant. | Must | 8 | Sprint 1
G2 | G | Authentification & rôles (RBAC : admin coop, agent, lecteur). | Must | 5 | Sprint 1
G3 | G | Console d'administration d'organisation (membres, paramètres). | Must | 5 | Sprint 2
G4 | G | Mesure d'usage + quotas + facturation par offre/siège. | Should | 8 | Sprint 2
H — Canaux terrain & accessibilité
H1 | H | Connecteur WhatsApp Business (conseil cacao par messagerie). | Must | 8 | Sprint 3
H2 | H | Passerelle SMS/USSD pour zones à faible connectivité. | Should | 5 | Sprint 3
H3 | H | PWA agent de terrain avec mode hors-ligne (sync différée). | Should | 8 | Sprint 3
I — Intelligence économique cacao
I1 | I | Ingestion prix/marché/change + météo + bourses (ICE). | Must | 8 | Sprint 4
I2 | I | Tableaux de bord décisionnels (prix, primes, alertes). | Must | 5 | Sprint 4
I3 | I | Synthèses IA de marché en langage naturel (LLM ancré). | Should | 5 | Sprint 4
J — Traçabilité & conformité EUDR
J1 | J | Cartographie géolocalisée des parcelles (GPS/polygones). | Must | 8 | Sprint 6
J2 | J | Croisement cartes déforestation (alerte risque parcelle). | Must | 8 | Sprint 6
J3 | J | Due diligence & dossier de conformité EUDR exportable. | Must | 8 | Sprint 7
J4 | J | Traçabilité de lot (coopérative → exportateur → acheteur). | Should | 5 | Sprint 7
K — Modèles prédictifs
K1 | K | Prévision de rendement par zone (météo + historique). | Should | 8 | Sprint 5
K2 | K | Prévision de prix/saisonnalité (aide à la commercialisation). | Could | 5 | Sprint 5
K3 | K | Détection de maladies par image (swollen shoot, pourriture). | Should | 8 | Sprint 8
L — Données, MLOps & souveraineté
L1 | L | Plateforme d'ingestion + gouvernance des données (lignage). | Must | 5 | Sprint 4
L2 | L | Boucle de ré-entraînement continue (journal → curation). | Should | 5 | Sprint 8
L3 | L | Conformité loi ivoirienne données personnelles + RGPD. | Must | 3 | Sprint 8
M — Industrialisation & go-to-market
M1 | M | Observabilité, SLA, sauvegardes, plan de reprise (DR). | Must | 5 | Sprint 8
M2 | M | Offres commerciales + onboarding coopérative pilote. | Must | 5 | Sprint 2
M3 | M | Documentation, recette utilisateur & validation (Waopron). | Must | 3 | Sprint 8
TOTAL |  |  |  | 141 | ≈18/sprint

## 4. Planning des sprints
Planning des sprints V3
Scrum — 8 itérations de 2 semaines · cérémonies à chaque sprint
Sprint | Période | Objectif (incrément livrable) | User Stories | Capacité (SP)
Sprint 1 | 06/10 → 17/10 | Fondations multi-tenant : organisations, RBAC, isolation des données. | G1, G2 | 13
Sprint 2 | 20/10 → 31/10 | Console admin + usage/quotas/facturation + offres & pilote. | G3, G4, M2 | 18
Sprint 3 | 03/11 → 14/11 | Canaux terrain : WhatsApp, SMS/USSD, PWA hors-ligne. | H1, H2, H3 | 21
Sprint 4 | 17/11 → 28/11 | Intelligence économique : ingestion, dashboards, synthèses + données/MLOps. | I1, I2, I3, L1 | 23
Sprint 5 | 01/12 → 12/12 | Prédictif : prévision de rendement & de prix. | K1, K2 | 13
Sprint 6 | 15/12 → 09/01 | Traçabilité : cartographie parcelles + croisement déforestation. | J1, J2 | 16
Sprint 7 | 12/01 → 16/01 | Conformité EUDR : due diligence, dossier exportable, traçabilité de lot. | J3, J4 | 13
Sprint 8 | 19/01 → 25/01 | Prédictif image + MLOps + durcissement, conformité, recette. | K3, L2, L3, M1, M3 | 21
Définition de « Terminé » (héritée V2) : code revu, testé (≥ 80 %), garde-fous métier verts, isolation multi-tenant vérifiée, documenté, déployé en recette. Le sprint 6 intègre les congés de fin d'année.

## 5. Gantt
Diagramme de Gantt — vue hebdomadaire
≈ 16 semaines · 8 sprints de 2 semaines
ID | User Story | S1 06/10 | S2 13/10 | S3 20/10 | S4 27/10 | S5 03/11 | S6 10/11 | S7 17/11 | S8 24/11 | S9 01/12 | S10 08/12 | S11 15/12 | S12 05/01 | S13 12/01 | S14 19/01
G1 | Multi-tenant + isolation
G2 | RBAC rôles
G3 | Console admin org
G4 | Usage / quotas / facturation
M2 | Offres + pilote coopérative
H1 | WhatsApp Business
H2 | SMS / USSD
H3 | PWA hors-ligne
I1 | Ingestion prix/marché/météo
I2 | Tableaux de bord
I3 | Synthèses IA de marché
L1 | Données + gouvernance
K1 | Prévision rendement
K2 | Prévision prix
J1 | Cartographie parcelles
J2 | Risque déforestation
J3 | Dossier EUDR exportable
J4 | Traçabilité de lot
K3 | Détection maladies (image)
L2 | Ré-entraînement continu
L3 | Conformité données
M1 | Observabilité / SLA / DR
M3 | Doc + recette finale

## 6. Risques
Registre des risques V3
Suivi en rétrospective de sprint
ID | Risque | Impact | Probabilité | Mitigation
R1 | Évolution / calendrier du règlement EUDR (report, modalités) impactant la valeur du module conformité. | Élevé | Moyenne | Veille réglementaire ; architecture modulaire ; valeur traçabilité utile même hors EUDR.
R2 | Qualité/fraîcheur des données de marché et cartographiques (déforestation, prix). | Élevé | Moyenne | Sources multiples redondantes, contrôles qualité, mention d'incertitude, partenariats données.
R3 | Isolation multi-tenant insuffisante (fuite de données entre coopératives). | Élevé | Faible | Isolation par tenant testée, revues sécurité, tests d'intrusion avant go-live.
R4 | Adoption terrain freinée par la connectivité et la littératie numérique. | Élevé | Moyenne | Canaux SMS/USSD/WhatsApp + mode hors-ligne + onboarding accompagné des coopératives.
R5 | Capacité d'infrastructure (CPU CX53) insuffisante pour la charge SaaS multi-tenant. | Élevé | Moyenne | Dimensionnement progressif, mise à l'échelle horizontale, file d'inférence, monitoring.
R6 | Dépendance à un acteur institutionnel (Conseil du Café-Cacao) pour les données officielles. | Moyen | Moyenne | Conventions de données, sources alternatives, valeur produit indépendante des données officielles.
R7 | Modèle prédictif peu fiable au lancement (données historiques limitées). | Moyen | Élevée | Démarrer en aide à la décision (intervalles de confiance), améliorer par la boucle de données.
R8 | Conformité à la loi ivoirienne sur les données personnelles / hébergement. | Élevé | Faible | Données résidentes, minimisation, consentement, registre de traitement dès la conception.

## 7. Modèle économique
Modèle économique V3
Offre SaaS modulaire — souveraine, à la coopérative et à l'usage
| Offre | Cible & modules | Logique de prix
| Conseil (Pro) | Coopératives, agents ANADER — conseil agronomique + conversationnel | Abonnement par siège/agent ; palier coopérative.
| Intelligence | Exportateurs, négociants, institutions — prix, marché, météo, alertes | Abonnement module + options data premium.
| Conformité EUDR | Exportateurs & acheteurs UE — cartographie, due diligence, dossier | Abonnement + à la parcelle/au lot tracé.
| Prédictif | Coopératives, banques/assurances — rendement, prix, maladies | Module + facturation à l'usage (API/scoring).
| Intégration | Toutes cibles — déploiement souverain, formation, support | Prestation projet + maintenance/SLA.
Trajectoire : coopérative pilote (preuve de valeur) → déploiement régional via unions/Conseil du Café-Cacao → module EUDR comme produit d'appel pour les exportateurs soumis au marché UE. Détail marché & chiffrage : business plan OpenLab Consulting.