## Page de garde
OpenCacao — Version 2
Assistant conversationnel — mémoire, sessions & efficacité du modèle
Feuille de route — Gestion de projet Agile (Scrum)
| Maître d'ouvrage | OpenLab Consulting
| Sponsor / Validation | Waopron Coulibaly
| Produit | OpenCacao-8B — conseil agronomique cacao (Côte d'Ivoire)
| Périmètre | V2 conversationnelle : sessions, mémoire durable, interface type ChatGPT/Claude
| Méthodologie | Scrum — 6 sprints de 2 semaines
| Date de lancement | 30 juin 2026
| Mise en production cible | 19 septembre 2026 (≈ 12 semaines)
| Version du document | 1.0 — 24 juin 2026
| Confidentialité | Interne — démonstration souveraine (livre blanc IA pour la Côte d'Ivoire)
OpenLab Consulting — IA souveraine pour la Côte d'Ivoire

## 1. État des lieux
Où en sommes-nous ?
Audit du code au 24 juin 2026 — base de départ de la V2
| Composant | Statut | Détail
| Multi-tours (base) | Existant | Dialogue multi-tours géré : historique envoyé par le client à chaque requête.
| Clarification consultative | Existant | Questions complémentaires sur symptômes vagues avant de répondre.
| Ré-ancrage RAG | Existant | Requête RAG ré-ancrée sur le thème en cours (anti-dérive multi-tours).
| Streaming SSE | Existant | Réponse en flux (/v1/chat/stream).
| Garde-fous métier | Existant | Refus ANADER, évalués tour par tour (sans mémoire des tours passés).
| Sessions de conversation | Absent | Aucun modèle, aucun endpoint, aucune notion de session côté serveur.
| Persistance de l'historique | Absent | Historique volatile en mémoire navigateur (perdu au rechargement, max 20 msg).
| Base de données | Absent | Aucune BD durable. Redis = cache + rate-limit uniquement.
| Mémoire serveur | Absent | Serveur sans état : ne reconstruit pas le contexte.
| Sidebar / liste de conversations | Absent | UI mono-conversation, pas de navigation ni de reprise.
| Titre auto de conversation | Absent | Aucune génération de titre.
| Recherche / reprise / renommage | Absent | Aucun moyen de retrouver ou rouvrir une conversation passée.
| Identité utilisateur | Absent | Pas de compte ni d'identifiant persistant.
Conclusion : le socle dialogue existe, mais 100 % de la couche « sessions + mémoire persistante + UI conversationnelle » reste à construire. C'est l'objet de cette V2.

## 2. Backlog produit
Backlog produit — Epics & User Stories
Priorisation MoSCoW · estimation en Story Points (SP)
ID | Epic | User Story | Priorité | SP | Sprint
A — Persistance & Sessions (Backend)
A1 | A | Définir les modèles Session & ConversationMessage (Pydantic v2). | Must | 5 | Sprint 1
A2 | A | Couche de stockage durable (SQLite dev / PostgreSQL prod) + migrations. | Must | 8 | Sprint 1
A3 | A | Endpoints CRUD /v1/sessions (créer, lister, obtenir, supprimer). | Must | 5 | Sprint 2
A4 | A | Ajouter session_id à /v1/chat et /v1/chat/stream. | Must | 3 | Sprint 2
A5 | A | Persister l'historique côté serveur à chaque tour. | Must | 5 | Sprint 2
B — Mémoire conversationnelle
B1 | B | Reconstruire le contexte côté serveur depuis la session. | Must | 5 | Sprint 3
B2 | B | Fenêtre glissante + résumé automatique au-delà de N tours. | Should | 8 | Sprint 3
B3 | B | Génération automatique du titre de conversation. | Should | 5 | Sprint 3
B4 | B | Ré-ancrer garde-fous & RAG sur le fil complet. | Should | 3 | Sprint 3
C — Interface conversationnelle (Frontend)
C1 | C | Refonte du layout avec sidebar responsive. | Must | 8 | Sprint 4
C2 | C | Liste des conversations : création / sélection / reprise. | Must | 5 | Sprint 4
C4 | C | Persistance locale des IDs + synchronisation API. | Must | 3 | Sprint 4
C3 | C | Renommer & supprimer une conversation. | Should | 3 | Sprint 5
C5 | C | Recherche plein-texte dans les conversations. | Could | 5 | Sprint 5
D — Identité & continuité
D1 | D | Identifiant anonyme persistant (device / cookie). | Should | 3 | Sprint 5
D2 | D | Authentification légère optionnelle (magic link / code). | Could | 8 | Sprint 5
E — Qualité, sécurité & déploiement
E1 | E | Tests unitaires + intégration (≥ 80 % sur les nouveaux modules). | Must | 5 | Sprint 6
E2 | E | RGPD : rétention, purge auto, export, anonymisation. | Must | 5 | Sprint 6
E3 | E | Déploiement prod K3s : volume persistant PostgreSQL + migration. | Must | 5 | Sprint 6
E4 | E | Documentation + mise à jour CLAUDE_OpenCacao.md (spec V2). | Should | 3 | Sprint 6
E5 | E | Recette utilisateur & validation finale (Waopron Coulibaly). | Must | 3 | Sprint 6
TOTAL |  |  |  | 103 | ≈17/sprint

## 3. Planning des sprints
Planning des sprints
Scrum — itérations de 2 semaines · cérémonies à chaque sprint
Sprint | Période | Objectif (incrément livrable) | User Stories | Capacité (SP)
Sprint 1 | 30/06 → 11/07 | Fondations : modèles de données + stockage durable + migrations. | A1, A2 | 13
Sprint 2 | 14/07 → 25/07 | API de sessions : CRUD + chat persistant côté serveur. | A3, A4, A5 | 13
Sprint 3 | 28/07 → 08/08 | Mémoire conversationnelle : contexte serveur, résumé, titres auto. | B1, B2, B3, B4 | 21
Sprint 4 | 11/08 → 22/08 | MVP UI : sidebar + liste de conversations + reprise de session. | C1, C2, C4 | 16
Sprint 5 | 25/08 → 05/09 | UI avancée + identité : renommage, recherche, identifiant, auth (option). | C3, C5, D1, D2 | 19
Sprint 6 | 08/09 → 19/09 | Durcissement : tests, RGPD, déploiement prod, doc, recette finale. | E1, E2, E3, E4, E5 | 21
Cérémonies par sprint : Sprint Planning (J1) · Daily Scrum (15 min/j) · Sprint Review + démo (dernier jour) · Rétrospective. Définition de « Terminé » : code revu, testé (≥80 %), garde-fous verts, documenté, déployé en recette.

## 4. Tâches détaillées
Tâches détaillées (planning prévisionnel)
Estimation en jours-homme (j-h) · dates ouvrées 2026
ID | Tâche | Rôle | j-h | Début | Fin | Statut | Sprint
T1.1 | Cadrage technique V2 + choix BD (SQLite dev / PostgreSQL prod) | Lead | 1.5 | 30/06 | 01/07 | À faire | Sprint 1
T1.2 | Modèles Pydantic Session & ConversationMessage | Dev Backend | 1.5 | 01/07 | 02/07 | À faire | Sprint 1
T1.3 | Schéma BD + migrations (Alembic) | Dev Backend | 2 | 03/07 | 06/07 | À faire | Sprint 1
T1.4 | Repository session (CRUD bas niveau) + tests | Dev Backend | 3 | 07/07 | 10/07 | À faire | Sprint 1
T1.5 | Config BD (core/config.py) + service db (docker-compose) | DevOps | 1 | 10/07 | 11/07 | À faire | Sprint 1
T2.1 | Endpoints CRUD /v1/sessions (créer/lister/obtenir/supprimer) | Dev Backend | 3 | 14/07 | 16/07 | À faire | Sprint 2
T2.2 | Ajout du champ session_id à ChatRequest + validation | Dev Backend | 1 | 16/07 | 17/07 | À faire | Sprint 2
T2.3 | Chargement/sauvegarde de l'historique dans /v1/chat | Dev Backend | 3 | 17/07 | 22/07 | À faire | Sprint 2
T2.4 | Idem pour /v1/chat/stream (SSE) | Dev Backend | 2 | 22/07 | 24/07 | À faire | Sprint 2
T2.5 | Tests d'intégration des endpoints sessions (≥80 %) | QA | 2 | 23/07 | 25/07 | À faire | Sprint 2
T3.1 | Reconstruction du contexte côté serveur depuis la session | Dev Backend | 2 | 28/07 | 29/07 | À faire | Sprint 3
T3.2 | Fenêtre glissante + troncature intelligente du contexte | Dev Backend | 2 | 30/07 | 31/07 | À faire | Sprint 3
T3.3 | Résumé automatique des tours anciens (via le modèle) | Dev Backend | 3 | 31/07 | 05/08 | À faire | Sprint 3
T3.4 | Génération automatique du titre de conversation | Dev Backend | 2 | 05/08 | 07/08 | À faire | Sprint 3
T3.5 | Ré-ancrage garde-fous + RAG sur le fil complet + tests | Dev BE / QA | 2 | 06/08 | 08/08 | À faire | Sprint 3
T4.1 | Maquette UI sidebar + validation PO | PO / UX | 1.5 | 11/08 | 12/08 | À faire | Sprint 4
T4.2 | Refonte layout + sidebar responsive (HTML/CSS) | Dev Frontend | 3 | 12/08 | 15/08 | À faire | Sprint 4
T4.3 | Client API sessions (sessions-api-client.js) | Dev Frontend | 2 | 15/08 | 18/08 | À faire | Sprint 4
T4.4 | Liste conversations : création / sélection / reprise | Dev Frontend | 3 | 18/08 | 21/08 | À faire | Sprint 4
T4.5 | Persistance locale des IDs + synchronisation API | Dev Frontend | 1.5 | 21/08 | 22/08 | À faire | Sprint 4
T5.1 | Renommer & supprimer une conversation (UI + API) | Dev FE / BE | 2 | 25/08 | 27/08 | À faire | Sprint 5
T5.2 | Recherche plein-texte dans les conversations | Dev BE / FE | 3 | 27/08 | 01/09 | À faire | Sprint 5
T5.3 | Identifiant anonyme persistant (device id / cookie) | Dev Backend | 2 | 01/09 | 03/09 | À faire | Sprint 5
T5.4 | Authentification légère optionnelle (magic link) — Could | Dev BE / FE | 3 | 03/09 | 05/09 | À faire | Sprint 5
T6.1 | Durcissement des tests (couverture ≥ 80 % globale) | QA | 3 | 08/09 | 10/09 | À faire | Sprint 6
T6.2 | RGPD : rétention, purge auto, export, anonymisation | Dev Backend | 3 | 10/09 | 12/09 | À faire | Sprint 6
T6.3 | Déploiement prod K3s : PVC PostgreSQL + migration | DevOps | 2 | 15/09 | 16/09 | À faire | Sprint 6
T6.4 | Documentation + mise à jour CLAUDE_OpenCacao.md (spec V2) | Lead | 2 | 16/09 | 18/09 | À faire | Sprint 6
T6.5 | Recette utilisateur & validation finale (Waopron Coulibaly) | PO | 1 | 19/09 | 19/09 | À faire | Sprint 6

## 5. Rétro-planning
Rétro-planning — jalons à rebours de la cible
Date de mise en production : 19 septembre 2026 · on remonte du livrable final vers le lancement
Jalon | Livrable / Definition of Done | Échéance au + tard | Marge | Pré-requis
M6 | Recette validée & mise en production V2 (Go-Live). | 19/09/2026 | 0 j | M5 + déploiement + RGPD OK
M5 | Feature complete : recherche, identité, options livrées. | 05/09/2026 | 2 sem. | M4 + UI avancée
M4 | MVP UI conversationnelle : sidebar + reprise de session. | 22/08/2026 | 2 sem. | M3 + API stable
M3 | Mémoire conversationnelle complète (contexte serveur, titres). | 08/08/2026 | 2 sem. | M2 + persistance
M2 | API de sessions opérationnelle (CRUD + chat persistant). | 25/07/2026 | 2 sem. | M1 + endpoints
M1 | Fondations de persistance (BD + repository + migrations). | 11/07/2026 | 2 sem. | M0 + cadrage validé
M0 | Lancement projet & cadrage technique validé. | 30/06/2026 | — | Backlog priorisé, équipe mobilisée
Chemin critique : M0 → M1 → M2 → M3 → M4 → M6. La recherche, l'auth (D2) et le résumé (B2) sont des éléments « Should/Could » qui peuvent glisser sans décaler le Go-Live.

## 6. Gantt
Diagramme de Gantt — vue hebdomadaire
12 semaines · 6 sprints de 2 semaines
ID | User Story | S1 30/06 | S2 07/07 | S3 14/07 | S4 21/07 | S5 28/07 | S6 04/08 | S7 11/08 | S8 18/08 | S9 25/08 | S10 01/09 | S11 08/09 | S12 15/09
A1 | Modèles Session & Message
A2 | Stockage durable + migrations
A3 | Endpoints CRUD /v1/sessions
A4 | session_id dans /v1/chat
A5 | Historique persistant serveur
B1 | Contexte reconstruit serveur
B2 | Fenêtre glissante + résumé
B3 | Titre auto de conversation
B4 | Garde-fous & RAG sur le fil
C1 | Layout + sidebar responsive
C2 | Liste conversations + reprise
C4 | Persistance locale + synchro
C3 | Renommer / supprimer
C5 | Recherche plein-texte
D1 | Identifiant anonyme
D2 | Auth légère (option)
E1 | Tests ≥ 80 %
E2 | RGPD : rétention / purge
E3 | Déploiement prod K3s
E4 | Documentation + spec V2
E5 | Recette & validation finale
Jalons : |  |  | M1 |  | M2 |  | M3 |  | M4 |  | M5 |  | M6

## 7. Risques
Registre des risques
Suivi en rétrospective de sprint
ID | Risque | Impact | Probabilité | Mitigation
R1 | Latence du multi-tours / fenêtre de contexte trop large sur CPU (GGUF llama.cpp, nœud CX53). | Élevé | Moyenne | Résumé automatique + fenêtre glissante + plafond de tokens ; mesurer la latence par sprint.
R2 | Capacité du serveur Hetzner CX53 insuffisante pour BD + inférence simultanées. | Élevé | Moyenne | SQLite léger d'abord, sizing avant PostgreSQL, monitoring mémoire/CPU, volume dédié.
R3 | Dérive de périmètre (authentification complète, recherche avancée). | Moyen | Élevée | Priorisation MoSCoW stricte ; D2 et C5 restent « Could » et peuvent glisser.
R4 | Conformité RGPD : conservation des conversations des producteurs. | Élevé | Faible | Politique de rétention + purge automatique + consentement + anonymisation dès la conception.
R5 | Régression des garde-fous métier ANADER en contexte multi-tours. | Élevé | Moyenne | Tests garde-fous par tour + jeu d'évaluation figé rejoué à chaque sprint.
R6 | Disponibilité réduite de l'équipe (petite structure). | Moyen | Moyenne | Sprints avec marge, chemin critique protégé, éléments optionnels en fin de parcours.
R7 | Perte de données de session lors d'une migration BD en prod. | Élevé | Faible | Sauvegardes avant migration, migrations idempotentes (Alembic), test en recette d'abord.

## 8. Efficacité modèle
Extension V2 — Efficacité du modèle
Qualité + latence : entraînement RunPod (GPU 24 Go) → service K3s CX53 (CPU, GGUF llama.cpp)
Modèle | Ministral-3-8B-Instruct-2512 · QLoRA r=16/α=32 NF4 · 1 epoch · GGUF Q4_K_M (~5 Go).
Service | llama.cpp CPU sur CX53 (16 vCPU/32 Go), -c 4096, -t 12 ≈ 10-15 tok/s ≈ 1 min/réponse.
Corpus | 10 000 paires AUTO-générées par Ministral-8B lui-même (pas un maître) + 17 refus + 20 amorce.
Point faible #1 | Auto-distillation : le fine-tune ne peut PAS dépasser le modèle de base. Plafond de qualité bridé.
Point faible #2 | Seulement 17 exemples de refus ; éval = 20 cas ; pas de validation pilotant le choix de checkpoint.
Point faible #3 | Latence ~1 min/réponse (UX) ; quantization Q4_K_M sans imatrix ; pas de cache de préfixe ni KV-quant.
Atouts en place | Pipeline RunPod complet, maître souverain dispo (GLM-5.2 / Qwen2.5-72B), RAG actif, journal 👍/👎.
ID | Lot | Levier (user story) | Priorité | SP | Phase
F1 | 1 Mesure | Étendre l'éval (20 → ~150 cas, multi-tours/refus) + bench de latence + juge GLM-5.2 intégré. | Must | 5 | Ext-S1
F2 | 2 Corpus maître | Distiller depuis un VRAI maître (GLM-5.2 ceiling + Qwen2.5-72B-AWQ souverain) au lieu de l'auto-génération. | Must | 8 | Ext-S1
F3 | 2 Corpus maître | Élargir les refus 17 → ~300 (évasion dose multi-tours, médical, image, hors-filière). | Must | 5 | Ext-S1
F4 | 3 Entraînement | Recette pilotée par l'éval : sweep epochs (1/2/3) × rang LoRA (16/32/64) × lr ; meilleur checkpoint ; max_seq 1024→1536. | Should | 5 | Ext-S2
F5 | 4 Alignement | DPO/ORPO sur ~1-2k paires de préférence (concision « SMS », citation de source, refus nets). | Should | 8 | Ext-S2
F11 | 7 Boucle | Juge GLM-5.2 sur le journal de prod (👍/👎) → corpus curé → ré-entraînement périodique. | Must | 5 | Ext-S2
F6 | 5 Quantization | Quantization imatrix (calibration sur le corpus domaine) → Q4_K_M-imatrix ; comparer Q4_K_M-imatrix vs Q5_K_M. | Should | 3 | Ext-S3
F7 | 5 Serving | llama.cpp : flash-attn, KV-cache q8, cache de préfixe (prompt système figé), threads, max_tokens 512→384. | Should | 5 | Ext-S3
F8 | 5 Serving | Décodage spéculatif (petit modèle brouillon) pour accélérer la génération sur CPU. | Could | 5 | Ext-S3
F9 | 6 RAG | Embeddings plus forts (multilingual-e5 / BGE-M3) + top_k 8 → reranking → 3 ; calibrer le seuil. | Should | 5 | Ext-S3
F10 | 6 RAG | Récupération hybride BM25 + dense (recall sur noms de maladies/variétés). | Could | 3 | Ext-S3
F12 | 1 Mesure | Harnais A/B (qualité + latence) comparant les versions de modèle, choix de la version à déployer. | Could | 3 | Ext-S3
F13 | 8 Multilingue | Réponses multilingues (EN) : élargir l'enum Langue (DTO n'accepte que 'fr') + prompt système EN + clé cache/RAG par langue. Retrieval cross-lingue déjà acquis via Qwen3-4B (question EN → fiche FR retrouvée). | Could | 5 | Ext-S3
Combinaison recommandée (qualité × latence × souveraineté)
Maître : GLM-5.2 (plafond de qualité) sur un sous-ensemble curé + Qwen2.5-72B-AWQ (volume souverain) → corpus ~10-12k + 300 refus. Entraînement : LoRA r=32, 2 epochs, choix de checkpoint par l'éval, puis DPO sur préférences. Quantization : Q4_K_M avec imatrix domaine. Service : flash-attn + KV q8 + cache de préfixe + max_tokens 384 (threads calibrés). RAG : embeddings multilingual-e5 + reranking. Boucle : juge GLM-5.2 sur le journal → curation → ré-entraînement mensuel. Toute combinaison est jugée sur l'éval étendu (F1) : on ne déploie une version que si garde-fous = 100 % ET qualité ≥ baseline ET latence acceptable.